## ①設計業務準備段階
別紙 事業関与者役割分担表－１ 【設計業務準備段階】
項目 |  |  |  | 役割分担
|  |  |  | 【発注者】 |  | 【ＣＭr】
【１】 設計業務準備段階
| 1. | プロジェクト基本計画の整理
|  | 1. | プロジェクト目的の整理 | （資料提示） 承諾 |  | 案作成
|  | 2. | 制約条件の整理 | （資料提示） 承諾 | ○ | 案作成
|  | 3. | 概略図（ゾーニング）、事業対象範囲の策定 | 承諾 | ○ | 案作成
|  | 4. | 事業費概算書の作成 （土地取得費・建設費・付帯工事費含む全体事業の網羅性の確認） | 承諾 | ○ | 案作成
|  | 5. | 工事発注計画の更新（多様な入札契約方式の検討） | 承諾 | ○ | 案作成
|  | 6. | 付帯関連工事に関する発注計画の策定 | 承諾 | ○ | 案作成
|  | 7. | 入札契約方式についての検討・決裁者への説明 | 説明 |  | 助言
|  | 8. | 設計者選定方法等の策定（コンペ、プロポーザル等からプロポーザルを選定する整理） ※ 発注者はプロポーザル方式による設計者選定を予定 | 承諾 |  | 案作成
|  | 9. | マスタースケジュールの作成 | 承諾 | ○ | 案作成
|  | 10. | プロジェクト基本計画書の作成 （上記1～9をまとめた書面） | 承諾 | ○ | 作成
| 2. | 設計業務準備段階
|  | １. | 業務スケジュールの策定、およびスケジュール管理 | 承諾 |  | 案作成
|  | ２. | 設計業務準備の範囲の整理（業務対象の整理、業務成果物の確定） | 承諾 |  | 案作成
|  | ３. | 学校施設配置案の比較検証 | 承諾 |  | 案作成
|  | ４. | 仮設校舎建設の要否等の検証 | 承諾 |  | 案作成
|  | ５. | 民間活力を活用した事業手法（ＰＦＩなどの各種手法を指す。）導入効果の検証 | 承諾 |  | 案作成
|  | ６. | 成果物の説明（理事者を想定） | 主宰 |  | 説明
| 3. | 共通業務
|  | 1. | プロジェクトの情報管理 （情報管理システムの構築・運営） | 承諾 |  | 案作成
|  | 2. | 会議体運営、出席（事務局との会議） | 出席・協議 |  | 出席・協議 議事録作成
※ 主な言葉の定義
『承諾』 作成者・報告者が提出する資料に対して、内容を確認、協議の上、承諾すること。

## ②設計者選定段階
別紙 事業関与者役割分担表－１ 【設計者選定段階】
項目 |  |  |  | 役割分担
|  |  |  | 【発注者】 | 【ＣＭr】
【１】 設計者選定段階
| １. | 設計者選定公募手続き
|  | 1. | 設計者選定における評価基準、選定プロセス（デイリー）の策定 | 承諾 | 案作成
|  | 2. | 設計者選定スケジュールの策定、およびスケジュール管理 | 承諾 | 案作成
|  | 3. | 設計業務委託範囲の整理（設計対象の整理、設計成果物の確定） | 承諾 | 案作成
|  | 4. | 設計委託報酬 予定価格の算定 | 承諾 | 案作成
|  | 5. | 設計者選定用の資料の作成 （募集要項、応募様式、仕様書、評価基準等） | 承諾 | 案作成
|  | 6. | 設計者選定公募手続き（HPでの公告等） | 作成 | 助言
| ２. | 設計者選定に係る審査会の運営
|  | 1. | 審査委員設置要綱の策定 （※ 設計者選定のための委員会を審査委員会とする） | 作成 | 助言
|  | 2. | 審査委員の選定、委嘱、審査委員会の招集 | 選定・委嘱 | 助言 （招集支援）
|  | 3. | 審査委員会の運営 （設計者ヒアリングを含む） | 主宰 | 出席・運営支援 議事録作成
|  | 4. | 設計者選定に係る技術的評価支援（比較表の作成など） | 承諾 | 作成
|  | 5. | 応募者への対応（現地調査、質疑回答含む） | 承諾 | 支援・案作成
|  | 6. | 市民・議会などへの説明 （設計者選定公開プレゼンテーションを含む） | 主催 | 出席・運営支援 議事録作成
| ３. | 共通業務
|  | 1. | プロジェクトの情報管理 （情報管理システムの構築・運営） | 承諾 | 案作成
|  | 2. | 会議体運営、出席（事務局との会議） | 出席・協議 | 出席・協議 議事録作成
※ 主な言葉の定義
『承諾』 作成者・報告者が提出する資料に対して、内容を確認、協議の上、承諾すること。

## ③-1基本設計段階
別紙 事業関与者役割分担表－２ 【参考：基本設計段階】
項目 |  |  |  | 根拠 |  |  | 役割分担
|  |  |  | 地公体用 MFW追加・修正 | CM業務 委託書 | CM ガイドブック | 【発注者】 | 【ＣＭr】 | 【設計者】
【２】－１ 基本設計段階
| 1. | 基本設計開始段階の検討
|  | 1. | 発注者（庁内）体制の構築、メンバー招集 （プロジェクト関係者の役割分担の明確化） | ○ |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | 承諾
|  | 2. | 設計要件の提示（基本方針、目標コスト、目標工期等） | ○ | ○ |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | 承諾
|  | 3. | マスタースケジュールの更新 | ○ |  |  | 承諾 | 作成 | 承諾
|  | 4. | 基本設計者への基本設計方針書の作成依頼等 | ○ |  |  | 承諾 | 作成依頼 資料確認 | 作成
|  | 5. | 基本設計スケジュールの管理 |  | ○ | ○ | 承諾 | 進捗確認 | 作成
| 2. | 基本設計の内容確認 |  |  | ○ | ○
|  | 1. | 基本設計内容の検証（品質、工程、コストなど技術的課題を含む） | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 2. | 設計課題の管理（設計課題確認シートの運用） | ○ |  |  | 承諾 | 管理・シート運用 | 運用協力
|  | 3. | 設計者作成の工事費概算の確認・検証 | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 4. | コスト推移の管理（※コスト推移管理シート等の運用） | ○ |  | ○ | 承諾 | 管理・シート運用 | 運用協力
|  | 5. | 設計者作成の工事スケジュール案の確認・検証 | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 6. | 設計者作成の仮設計画、建替え順序（ローリング計画等）の検証 | ○ |  | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 7. | 設計者提案の構工法・施工性の検証 | ○ |  | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 8. | 設計者より提出される技術提案・ＶＥ提案の検証・採否 | ○ |  |  | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 9. | 発注側でのＶＥ案の検討、設計者への検討依頼 | ○ |  |  | 検討・承諾 | 資料作成 | 内容確認・検討
|  | 10. | 積算（概算）資料の検証 |  |  |  | 承諾 | 検証・資料確認 | 概算資料作成
|  | 11. | 基本設計図書等の内容の確認 （意匠、構造、設備図の食い違いチェック） | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 資料確認 | 資料作成
|  | 12. | 基本設計成果品の検収 | ○ |  |  | 承諾 | 資料確認 | 資料作成
|  | 13. | 基本設計の公表（中間、完了時）及びパブリックコメント募集 | ○ |  |  | 実施 | 助言 | 協力
|  | 14. | 基本設計説明会の開催（市民向け） | ○ |  |  | 実施 | 事務局運営支援 | 出席・協力
|  | 15. | 関係部門への説明（議会を含む） | ○ |  |  | 実施 | ー | ー
| 3. | 特殊機器・家具・備品・ICTなど付帯工事への対応 |  | ○
|  | 1. | 付帯工事の仕様の検討と設計スケジュールの整合性確認、調整 | ○ |  |  | 承諾 | 整合性確認 資料確認 | 資料作成 | スケジュールを整合させる
|  | 2. | 設計者と付帯工事庁内担当者の情報共有管理 | ○ |  |  | 共有 | 助言 | 協力 | 情報を整合させる
|  | 3. | 付帯工事と建物要求事項の設計への反映確認 | ○ |  |  | 承諾 | 資料確認 | 資料作成 | 基本的な仕様・仕組みは設計事務所が検討
|  | 4. | 付帯工事の発注計画書更新（地域経済振興対策等を含む） | ○ |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | ー | ＲＦＰなどの作成は別のコンサル
|  | 5. | 付帯工事の概算費用の確認 | ○ |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | ー | 費用の確認はする
| 4. | 工事発注計画の更新
|  | 1. | 工事発注計画書の更新（工事区分、地域経済振興対策等を含む） | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 資料作成 | ー
|  | 2. | 需給状況の確認 （工事需給バランス、受注意欲、労務も含めた建設コスト動向等の公正なヒアリング) | ○ | ○ |  | 確認 | ヒアリング実施
| 5. | 共通業務
|  | 1. | 情報管理システムの構築・運営 |  |  | ○ | 承諾 | 構築・運営 | 承諾
|  | 2. | 設計定例会議出席 | ○ |  |  | 出席 | 出席 | 主宰
|  | 3. | 設計分科会、ワークショップへの出席 | ○ |  |  | 出席 | 出席 | 主宰
※ 主な言葉の定義 |  |  |  |  | ：主体となり実施
『承諾』 作成者・報告者が提出する資料に対して、内容を協議、確認し、その上で承諾すること。
『資料確認』 内容について、「一見して明らかに発注者要求から逸脱した誤りがあるか否か」を確かめ、その旨を発注者に報告すること。 上記の限度内で、内容に疑義が生じた場合は、設計者にその旨を通知し、修正等を依頼すること。
『進捗確認』 取り決められた工程に基づき業務が進捗しているか否かを確認し、その旨を発注者に報告すること。
『履行確認』 業務内容・役割に基づいた業務や報告がされているかを確かめ、その旨を発注者に報告すること。
『コスト推移管理シート等』 全体事業費を事業進捗に合わせて管理するツールを示す

## ③-2実施設計段階
別紙 事業関与者役割分担表－３ 【参考：実施設計段階】
項目 |  |  |  | 根拠 |  |  | 役割分担
|  |  |  | 地公体用 MFW追加・修正 | CM業務 委託書 | CM ガイドブック | 【発注者】 | 【ＣＭr】 | 【設計者】
【２】－２ 実施設計段階
| 1. | 実施設計開始段階の検討 |  |  | ○ | ○
|  | 1. | 実施設計者への実施設計方針書の作成依頼、確認 |  | ○ |  | 承諾 | 作成依頼 資料確認 | 作成
|  | 2. | 設計要件の更新（パブコメの反映等、発注者側からの更新がある場合等） |  |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | 承諾
|  | 3. | マスタースケジュールの更新 |  |  |  | 承諾 | 作成 | 承諾
|  | 4. | 発注者（庁内）体制の構築、メンバー招集（プロジェクト関係者の役割分担の明確化） |  |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | 承諾
|  | 5. | 目標予算の確認（基本設計から更新がある場合） |  |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | 承諾
|  | 6. | 実施設計スケジュールの管理（マスタースケジュールの調整） |  | ○ | ○ | 承諾 | 進捗確認 | 作成
| 2. | 実施設計の内容確認
|  | 1. | 実施設計内容の検証（品質、工程、コストなど技術的課題を含む） | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 2. | 設計課題の管理（設計課題確認シートの運用） | ○ |  |  | 承諾 | 管理・シート運用 | 運用協力
|  | 3. | 設計者作成の工事費概算の確認・検証 | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 4. | コスト推移の管理（コスト推移管理シートの運用） | ○ |  | ○ | 承諾 | 管理・シート運用 | 運用協力
|  | 5. | 設計者作成の工事スケジュール案の確認・検証 | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 6. | 設計者作成の仮設計画、建替え順序（ローリング計画等）の検証 （基本設計からの更新がある場合） | ○ |  | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 7. | 設計者提案の構工法・施工性の検証（基本設計からの更新がある場合） | ○ |  | ○ | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 8. | 設計者より提出される技術提案・ＶＥ提案の検証・採否 | ○ |  |  | 承諾 | 検証・資料確認 | 資料作成
|  | 9. | 発注側でのＶＥ案の検討、設計者への検討依頼 | ○ |  |  | 検討・承諾 | 資料作成 | 内容確認・検討
|  | 10. | 実施設計図書等の内容の確認（意匠、構造、設備図の食い違いチェック） | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 資料確認 | 資料作成
|  | 11. | 許認可にかかわる申請 | ○ |  | ○ | 承諾 | 進捗確認 | 申請手続き実施 進捗報告
|  | 12. | 積算資料の検収 |  |  |  | 承諾 | 資料確認 | 積算資料作成
|  | 13. | 実施設計成果品の検収（意匠、構造、設備、外構等。契約書に基づく成果物） | ○ |  |  | 承認 | 資料確認 | 資料作成
|  | 14. | 関係部門への説明（議会を含む） | ○ |  |  | 実施 | ー | ー
|  | 15. | 予定価格の算定 |  |  |  | 算定（RIBC） | 検証・助言 | 積算資料作成
| 3. | 特殊機器・家具・備品・ICTなど付帯工事への対応 |  | ○
|  | 1. | 付帯工事の仕様の検討と設計スケジュールの整合性確認、調整 | ○ |  |  | 承諾 | 整合性確認 資料確認 | 資料作成 | スケジュールを整合させる
|  | 2. | 設計者と付帯工事庁内担当者の情報共有管理 | ○ |  |  | 共有 | 助言 | 協力 | 情報を整合させる
|  | 3. | 付帯工事と建物要求事項の設計への反映確認 | ○ |  |  | 承諾 | 資料確認 | 資料作成 | 基本的な仕様・仕組みは設計事務所が検討
|  | 4. | 付帯工事の発注計画書の更新（地域経済振興対策等を含む） | ○ |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | ー | ＲＦＰなどの作成は別のコンサル
|  | 5. | 付帯工事の概算費用の更新確認 | ○ |  |  | 作成・提示 | 助言・承諾 | ー | 費用の確認はする
| 4. | 工事発注計画の更新
|  | 1. | 工事発注計画書の更新（工事区分、地域経済振興対策等を含む） | ○ | ○ | ○ | 承諾 | 資料作成 | ー
|  | 2. | 需給状況の確認 （工事需給バランス、受注意欲、労務も含めた建設コスト動向等の公正なヒアリング) | ○ | ○ |  | 確認 | ヒアリング実施
| 5. | 共通業務
|  | 1. | 情報管理システムの構築・運営 |  |  | ○ | 承諾 | 構築・運営 | 承諾
|  | 2. | 設計定例会議出席 | ○ |  |  | 出席 | 出席 | 主宰
|  | 3. | 設計分科会、ワークショップへの出席 | ○ |  |  | 出席 | 出席 | 主宰
※ 主な言葉の定義 |  |  |  |  | ：主体となり実施
『承諾』 作成者・報告者が提出する資料に対して、内容を協議、確認し、その上で承諾すること。
『資料確認』 内容について、「一見して明らかに発注者要求から逸脱した誤りがあるか否か」を確かめ、その旨を発注者に報告すること。 上記の限度内で、内容に疑義が生じた場合は、設計者にその旨を通知し、修正等を依頼すること。
『進捗確認』 取り決められた工程に基づき業務が進捗しているかを確認し、その旨を発注者に報告すること。
『履行確認』 業務内容・役割に基づいた業務や報告がされているかを確かめ、その旨を発注者に報告すること。
『コスト推移管理シート等』 全体事業費を事業進捗に合わせて管理するツールを示す

## ④工事発注段階
別紙 事業関与者役割分担表－４ 【参考：施工者選定段階】
項目 |  |  |  | 根拠 |  |  | 役割分担
|  |  |  | 地公体用 MFW追加・修正 | CM業務 委託書 | CM ガイドブック | 【発注者】 | 【ＣＭr】 | 【設計者】
【３】施工者選定段階
| 1. | 施工者選定 （※ 本資料では競争入札方式を想定） |  | ○ | ○ | ○
|  | 1. | 工事発注計画書の更新（工事区分、地域経済振興対策等を含む） |  | ○ | ○ | 承諾 | 更新 | 確認
|  | 2. | 予定価格の確認 （※新年度単価更新等、実施設計完了時からの更新がある場合） | ○ | ○ |  | 算定（RIBC） | 助言 | ー
|  | 3. | 工事条件の検討（作業時間や騒音・震動の規制など） | ○ |  | ○ | 承諾 | 案作成 | ー
|  | 4. | 工事発注計画書に基づき、適切と考える発注方式（分離発注の工事区分等）及び入札手続きスケジュールを作成 | ○ |  | ○ | 承諾 | 作成・管理 | ー
|  | 5. | 工事区分に従って、入札手続きに係る資料案の作成（要項、様式、仕様書、契約関連書） | ○ | ○ |  | 承諾 | 案作成 | ー
|  | 6. | 入札者からの質疑応答 | ○ |  |  | 承諾 回答作成 | 回答案作成 | ー
| 2. | 施工者とのＶＥ等の対話 （※ ＶＥ対話を行う場合）
|  | 1. | VE採否決定委員会の設置 | ○ | ○ |  | 設置 | 助言 | ー
|  | 2. | VE対話運営 | ○ | ○ | ○ | 実施 | 運営支援 議事録作成 | 出席・助言
|  | 3. | VE提案内容の確認・技術的検証・所見のとりまとめ | ○ | ○ |  | 承諾 | 資料作成 | 確認・検証・承諾
|  | 4. | VE採否決定委員会への説明・助言 | ○ |  |  | 説明 | 資料作成 | 資料作成
| 3. | プロジェクトの情報管理
|  | 1. | 情報管理システムの構築・運営 |  |  | ○ | 活用 | 構築・運営 | ー
|  | 2. | 会議出席 | ○ |  |  | 出席 | 出席 議事録作成 | ー
| ※ 言葉の定義（主なもの） |  |  |  | ：主体となり実施
『承諾』 作成者・報告者が提出する資料に対して、内容を確認し、その上で承諾すること。
『VE』 バリューエンジニアリング。 品質を下げずにコストを下げる。あるいは、コストを下げずに、品質をあげる手法。

## ⑤工事段階
別紙 事業関与者役割分担表－５ 【参考：施工段階】
項目 |  |  |  | 役割分担
|  |  |  | 発注者 | ＣＭr | 設計者（※１） | 工事監理者 | 施工者
【４】施工段階
| 1. | 施工準備段階
|  | 1. | 発注者体制の構築（主管部門、他関係部門の役割分担） | 作成 | 承諾 | ー | 承諾 | 承諾
|  | 2. | 工事監理者作成の工事監理業務方針の把握 | 承諾 | 資料確認 | ー | 作成 | 承諾
|  | 3. | 情報伝達方法の構築 | 承諾 | 案作成 | ー | 承諾 | 承諾
|  | 4. | 工事着手会議（着工時キックオフミーティング）の開催 | 主宰 | 出席 | （出席） | 出席 | 議事録作成
|  | 5. | 施工者作成の仮設計画、施工計画、施工図などの確認プロセスの構築 | 承諾 | 承認プロセス案 作成 | （承諾） | 承諾 | 承諾
|  | 6. | 課題管理と解決方法のプロセス構築（課題管理シート） | 承諾 | 承認プロセス案 作成 | （承諾） | 承諾 | 承諾
|  | 7. | 設計変更承認に関するプロセスの構築 | 承諾 | 承認プロセス案 作成 | （承諾） | 承諾 | 承諾
|  | 8. | コスト管理方針の構築 | 承諾 | 承認プロセス案 作成 | （承諾） | 承諾 | 承諾
|  | 9. | 工事に関する質疑書・提案書の検討 | 回答 | 内容確認・回答助言 | （資料作成） | 資料作成・確認 | 資料作成
|  | 10. | 施工図・総合図の作成スケジュールの確認 | 承諾 | 資料確認 | （承諾） | 承諾 | 作成
|  | 11. | 発注区分ごとの発注・納入時期の事前確認 | 承諾 | 資料確認 | （資料作成） | 受領 | 資料作成
|  | 12. | 着工にかかわる届出状況の確認 | 承諾 | 資料確認 | ー | 承諾 | 作成
| 2. | 施工段階
|  | 1. | 総合月間工事定例会議への出席 | 出席 | 出席 | （出席） | 対応・報告 | 主宰・議事録作成
|  | 2. | 工事定例会議、分科会への出席 | 出席 | 出席 | （出席） | 出席 | 主宰・議事録作成
|  | 3. | 仮設計画、施工計画のチェック | 承諾 | 資料確認 | ー | 承諾 | 資料作成
|  | 4. | 仮設計画、施工計画等に対する施工者および工事監理者の対応確認 | 承諾 | 履行確認 資料確認 | （資料作成） | 対応・報告 | 資料作成
|  | 5. | 質疑書・提案書に対する工事監理者の対応確認 | 承諾 | 履行確認 資料確認 | （資料作成） | 対応・報告 | 資料作成
|  | 6. | 施工図（総合図を含む）に対する施工者および工事監理者の対応確認 | 承諾 | 履行確認 進捗確認 | （検討） | 対応・報告 | 資料作成
|  | 7. | 各工事関係者との調整 （付帯施設整備工事等別途工事） | 承諾 | 資料確認 | （検討） | ー | 調整・報告
|  | 8. | 発注区分ごとの発注・納入時期の確認（本工事は一括なので対象外） | 承諾 | 資料確認 | （検討） | 受領 | 資料作成
|  | 9. | 工事進捗状況の確認 | 承諾 | 履行確認 資料確認 | ー | 承諾 | 工事実施・報告
|  | 10. | 課題管理と解決 | 課題の解決および 課題管理シート の運用協力 | 課題解決への助言 及び課題管理シート の運用確認 | （課題の解決および 課題管理シート の運用協力） | 確認 | 課題の解決および 課題管理シート の運用管理
|  | 11. | 設計変更（追加変更）への対応（チェンジオーダーシートの作成・更新） | 承認 | コスト、品質検証 チェンジオーダーシートの運用確認 | （見積検証） | 承諾 | 見積作成 チェンジオーダーシートの運用管理
|  | 12. | 物価スライドへの対応 | 承認 | 資料確認 コスト検証 | ー | ー | 資料作成
|  | 13. | コスト推移の管理（コスト推移管理表の運用） | 承諾 | コスト推移表の運用・管理 | ー | ー | ー
|  | 14. | 設計者・施工者より提出されるＶＥ提案の検証・採否 | 採否決定 | 資料確認 | （提案） （資料検証） | 資料確認 | 提案・資料作成
|  | 15. | 発注者によるＶＥ案の検討、設計者・施工者への検討依頼 | 提案 | 資料確認 | （検討・報告） | 資料確認 | 検討・報告
|  | 16. | 出来高・支払状況の確認 | 承諾 | 資料確認 | ー | ー | 資料作成
|  | 17. | 発注者検査（中間時・竣工時）の事前確認 | ー | 事前確認 （発注者検査の支援） | ー | ー | 立会
|  | 18. | 官庁検査（中間時・竣工時）の受検（発注者として） | 受検 | 立会・助言 （発注者検査の支援） | （立会） | 立会 | 受検
|  | 19. | 工事報告書（月次）の確認 | 確認・受領 | 履行確認 | ー | 承諾 | 報告書作成
|  | 20. | 工事監理報告書（月次）の確認 | 確認・受領 | 履行確認 | ー | 報告書作成 | 資料提供
| 3. | 竣工引き渡し段階
|  | 1. | 最終工事費支払請求の確認 | 請求書受領・処理 | 履行確認 資料確認 | ー | ー | 資料作成
|  | 2. | 工事監理業務 成果物の確認 | 受領 | 履行確認 | ー | 資料作成 | ー
|  | 3. | 竣工図書の受領 | 受領 | 履行確認 |  |  | 作成・説明
|  | 4. | 引き渡しの立会い | 引受け | 立会 | ー | ー | 引渡し
|  | 5. | 発注者各部門の入居支援 | 実施 | （必要に応じ） | ー | ー | スケジュール調整 への協力
|  | 6. | 取扱説明・試運転立ち会い | 立会 | （必要に応じ） | ー | ー | 説明
|  | 7. | 固定資産管理のため工事費の整理 | 確認・受領 | （必要に応じ） | ー | ー | 資料作成
※ 言葉の定義（主なもの）
| 『資料確認』 内容について、「一見して明らかに発注者要求から逸脱した誤りがあるか否か」を確かめ、その旨を発注者に報告すること。 上記の限度内で、内容に疑義が生じた場合は、施工者もしくは工事監理者にその旨を通知し、修正等を依頼すること。 | [5 empty] | ※１ 設計者の業務は、工事段階で 設計意図伝達業務が発注される場合
『承諾』 作成者・報告者が提出する資料に対して、内容を確認し、その上で承諾すること。
『履行確認』 業務内容・役割に基づいた業務や報告がされているかを確かめ、その旨を発注者に報告すること。
『進捗確認』 取り決められた工程に基づき業務が進捗しているかを確認し、その旨を発注者に報告すること。